- Администрация муниципального образования

«Корниловское сельское поселение»

_____________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Корнилово                                               №_35/1__                                       от__21.02._2020 г.

- По обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов Корниловского

сельского поселения в 2020 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2020 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный период 2020 года согласно приложению.

2. Управляющему делами Администрации Корниловского сельского поселения опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Корниловского сельского поселения и на официальном сайте Администрации Корниловского сельского поселения (адрес сайта http://www.korpos.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                        Г.М. Логвинов

Исп. Гладкова Л.А.

Тел. 46-85-51

- Приложение № 1  к Постановлению

№_35/1____от_21.02.2020 г.

- ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории МО «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров. | До 25.04. | Гладкова Л.А., специалист Администрации поселения |
| 2 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для свободного забора воды из них. (в редакции постановления от 12.4.2020 г. № 84) | До 01.05. | Глава поселения |
| 3 | Провести работы по устройству минерализованных полос шириной 3 м по периметру населенных пунктов | Май-июнь | Глава поселения |
| 4 | Рассмотреть на заседаниях комиссии ГО и ЧС ход подготовки к пожароопасному сезону населенных пунктов поселения | До 30.04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС |
| 5 | Разработать и распространить памятки для населения | До 20 04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС |
| 6 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей, с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопрос жизнеобеспечения эвакуируемого населения. (в редакции постановления от 12.04.2020 г. № 84) | До 20.05. | Глава поселения |
| 7 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения | В течение всего пожароопасного периода | Комиссия по ГО и ЧС |
| 8 | Направить запрос в органы охраны лесов земель лесного фонда о необходимости создания минерализованных полос по границам лесных участков земель лесного фонда, расположенных на территории поселения. (в редакции постановления от 12.04.2020 г. № 84) | До 01.06. | Глава поселения |
| 9 | Создание резерва ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 10 | Организовать разъяснительную работу среди населения по соблюдения правил пожарной безопасности, порядок посещения леса в пожароопасный период | Весь пожароопасный период | Глава поселения, специалисты Администрации поселения |
| 11 | Оформить паспорта безопасности населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | До 23.02 | Специалисты Администрации поселения |
| 12 | При поступлении информации о необходимости очистки просек под линиями электропередач направлять соответствующие сведения организациям, осуществляющим эксплуатацию таких линейных объектов, органам охраны лесов. (в редакции постановления от 12.04.2020 г. №84) | В течение всего пожароопасного периода | Глава поселения |
| 13 | При поступлении информации о необходимости производства очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков сообщать соответствующие сведения учреждениям лесного хозяйства, осуществляющим государственный лесной надзор (охрану лесов). (в редакции постановления от 12.04.2020 г. № 84) | В течение всего пожароопасного периода. | Глава поселения |