- Администрация муниципального образования

«Корниловское сельское поселение»

_____________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Корнилово                                               №__151__                            от__15.04.__2015 г.

- По обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов Корниловского

сельского поселения в 2015 году

В целях своевременной и качественной подготовки к пожароопасному сезону 2015 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный период 2015 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене и на официальном сайте Корниловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                        Г.М.Логвинов

Исп. Гладкова Л.А.

Тел. 46-85-51

- Приложение № 1  к Постановлению

№_151___от__15.04._2015 г.

- ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории МО «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров | До 25.04. | Гладкова Л.А. |
| 2 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для свободного забора воды из них | До 01.05. | ООО «Теплогазсервис» |
| 3 | Провести работы по устройству минерализованных полос шириной 3 м по периметру населенных пунктов | Май-июнь | Глава поселения |
| 4 | Рассмотреть на заседаниях комиссии ГО и ЧС ход подготовки к пожароопасному сезону населенных пунктов поселения | До 30.04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС |
| 5 | Разработать и распространить памятки для населения | До 20 04. | Председатель комиссии по ГО и ЧС |
| 6 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей, с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопрос жизнеобеспечения эвакуируемого населения | До 20.05. | Глава поселения Председатель комиссии по Го и ЧС |
| 7 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения | В течение всего пожароопасного периода | Комиссия по ГО и ЧС |
| 8 | Организовать работу по созданию минерализованных полос по линии лесов Гослесфонда | До 01.06. | Глава поселения Департамент лесного хозяйства ТО |
| 9 | Создание резерва ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 10 | Организовать через газету Корниловского поселения «Вести Корниловского поселения» разъяснительную работу среди населения по соблюдения правил пожарной безопасности, порядок посещения леса в пожароопасный период | Весь пожароопасный период | Редактор газеты |
| 11 | Оформить паспорта безопасности населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | До 15.04 | Специалисты поселения |
| 12 | Организовать работу по обследованию и очистке просек под линиями электропередач, находящихся вблизи населенных пунктов | До 01.05 | Глава поселения |
| 13 | Провести работу с руководителями лесничества по ликвидации порубочных остатков на отработанных делянах вблизи населенных пунктов | До 01.05. | Глава поселения |