- Администрация муниципального образования

«Корниловское сельское поселение»

_____________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Корнилово                                               №_83__                            от__14.03.______2012 г.

- По обеспечению пожарной безопасности

населенных пунктов Корниловского

сельского поселения в 2012 году

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2012 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный период 2012 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                        Г.М.Логвинов

- Приложение № 1  к Постановлению

№_83__от_14.03.________2012 г.

- ПЛАН

организационно-технических мероприятий по защите населения и территории МО «Корниловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2012 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взять на учет перечень всех населенных пунктов, подверженных угрозе от лесных пожаров | До 25.04.12 | Гладкова О.И. |
| 2 | Привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения (искусственные и естественные) и обеспечить условия для забора воды из них | До 30.04.12 | ООО «Консоль» |
| 3 | Провести очистку территории населенных пунктов (дачных участков) от сгораемого мусора, сухой травы | До 15.05.12 | Глава поселения Логвинов Г.М. Председатели садоводческих обществ |
| 4 | Рассмотреть на заседаниях комиссии ГО и ЧС ход подготовки к пожароопасному сезону населенных пунктов поселения | До 30.04.12 | Председатель комиссии по ГО и ЧС Гладкова Л.А. |
| 5 | Определить и организовать подготовку мест на случай необходимости эвакуации населения, материальных ценностей, с/х скота из пожароопасных населенных пунктов, решить вопрос жизнеобеспечения эвакуируемого населения | До 20.05.12 | Глава поселения Председатель комиссии по Го и ЧС |
| 6 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения | В течении пожароопасного периода | Комиссия по ГО и ЧС |
| 7 | Организовать работу по созданию минерализованных полос по линии лесов Гослесфонда | До 01.06.12 | Глава поселения Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики ТО |
| 8 | Организовать установку средств звуковой сигнализации в населенных пунктах поселения | До 30.05.12 | Глава поселения |
| 9 | Создание резерва ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 10 | Организовать через газету Корниловского поселения «Вести Корниловского поселения» разъяснительную работу среди населения по соблюдения правил пожарной безопасности, порядок посещения леса в пожароопасный период | Весь пожароопасный период | Редактор газеты Немчанинова О.Н. |